| РАССМОТРЕНО Педагогический совет Протокол №2 «13» марта 2024 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директор МОАУ "СОШ №25 г.Орска" _____________________С.Н. Евсюков «13» марта 2024 г. |
| --- | --- | --- |

«Дорожная карта» по внесению изменений в ООП НОО, ООО, СОО

в связи с изменением содержания образования по отдельным учебным предметам

| № п/ п | Мероприятия | Сроки исполнения |  |  | Ответственный | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения изменений ФГОС, разработки и введению новых редакций ООП НОО, ООО, СОО с учетом ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочих групп по введению изменений ООП НОО, ООО, СОО в соответствие с приказом Минпросвещения России от 19.03.2024 № 171 |  | апрель - май 2024 | Евсюков С.Н., директор школы Клименко Л.П., Кулакова Л..Г., заместители директора по УВР |  |  | Приказ о создании рабочих групп по разработке новой редакции ООП НОО, ООО, СОО на основе ФОП. Рабочие группы по разработке ООП. |
|  | Проведение родительских собраний по уровням образования, посвященных изменениям ФГОС, введению новых редакций ООП НОО, ООО, СОО с учетом ФОП |  | по мере готовности проектов ООП | Евсюков С.Н., директор школы Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР |  |  | Протоколы родительских собраний по уровням |
|  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации в условиях введения изменений ФГОС (в т.ч. о целях и задачах введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)»: Заседания ШМО, методические совещания, участие в заседаниях ГМО, вебинарах различных уровней, работа по самообразованию |  | май – август 2024 | Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР, руководители ШМО |  |  | Аналитические отчеты замдиректора по УР о проведенных мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
|  | Анализ действующих образовательных программ НОО ООО, СОО в сравнении с ФООП, нормативно-правовой документацией в области образования |  | май – июнь 2024 | Зам. по УР, ВР, руководители ШМО |  |  | Аналитическая записка об изменениях, которые необходимо внести в ООП |
|  | Комплектование библиотеки учебниками по всем предметам учебных планов для реализации новых редакций ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Планирование постепенной замены учебников в соответствии с разрешёнными новым ФП сроками использования имеющихся учебников |  | май – август 2024 | Евсюков С.Н.., директор школы Клименко Л.П., Кулакова Л..Г., заместители директора по УВР Зиновьева Г.Ю., педагог- библиотекарь |  |  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП НОО, ООО, СОО. Наличие плана постепенной замены учебников в соответствии с разрешёнными новым ФП сроками использования имеющихся учебников Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
|  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО, СОО в рамках реализации ООП НОО, ООО, СОО |  | май – август 2024 | Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР |  |  | Модели сетевого взаимодействия, договоры |
| 2. Нормативное обеспечение введения изменений ФГОС, разработки новых редакций ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обновление банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение изменений ФГОС, разработку новых редакций ООП НОО, ООО, СОО | систематическое обновление |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л..Г., заместители директора по УВР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих разработку новых редакций ООП НОО, ООО, СОО |  |
| 8. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих изменения ФГОС, разработку новых редакций ООП НОО, ООО, СОО | май 2024. |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР, руководители ШМО | Перечень документов федерального, регионального уровня, регламентирующих разработку и реализацию новых редакций ООП НОО, ООО, СОО, протоколы мероприятий по ознакомлению |  |
| 9. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | май – август 2024 |  |  | Евсюков С.Н., директор школы | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |  |
| 10. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих разработку и реализацию новых редакций ООП НОО, ООО, СОО | май – август 2024 |  |  | Евсюков С.Н., директор школы Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР | Приказы, локальные акты, регламентирующие разработку и реализацию новых редакций ООП НОО, ООО, СОО. |  |
| 11. | Разработка рабочих программ частей ООП, формируемых участниками образовательных отношений (учебных курсов, учебных модулей, учебных курсов внеурочной деятельности) | май – август 2024 |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР, учителя-предметники | Формирование частей ООП НОО, ООО, СОО, формируемых участниками образовательных отношений- рабочих программ учебных курсов, учебных модулей, учебных курсов внеурочной деятельности (планируемые результаты, содержание, тематическое планирование) |  |
| 12. | Разработка на основе федеральных образовательных программ новых редакций ООП НОО, ООО, СОО, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, плана внеурочной деятельности, календарного плана воспитательной работы на основе федерального учебного плана, федерального календарного учебного графика, федерального плана внеурочной деятельности, федерального календарного плана воспитательной работы | май – август 2024 |  |  | Рабочие группы учителей-предметников | Протоколы заседаний рабочих группы по разработке основной образовательной Программы НОО. ООП НОО, ООО, СОО на основе ФГОС и ФОП |  |
| 13. | Утверждение основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в новой редакции на заседании педагогического совета | август 2024 |  |  | Евсюков С.Н.., директор школы Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО, ООО, СОО в новой редакции |  |
| 14. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по уровням образования (1-4, 5-9, 10-11 классы) | май – август 2024 |  |  | Евсюков С.Н.., директор школы Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР | Учебные планы, планы внеурочной деятельности, календарные планы воспитательной работы, календарные учебные графики НОО, ООО, СОО |  |
| 15. | Утверждение списка учебников для уровней НОО, ООО, СОО | проект май 2024, утверждение август 2024 |  |  | Евсюков С.Н., директор школы | Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО и ООО, СОО с приложением данного списка |  |
| 3. Методическое обеспечение введения изменений ФГОС, разработки и реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции с учётом ФООП |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение разработки и реализации ООП НОО, ООО, СОО, с учётом ФООП, на 2024-2025 учебный год | август 2024 |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л..Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. Внесение корректировок в планы ШМО |  |
| 17. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции | май – август 2024 |  |  | НМС | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции |  |
| 18. | Формирование плана ВСОКО в условиях реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции | август 2024 |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР | План ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВСОКО |  |
| 4. Кадровое обеспечение в условиях изменений ФГОС, реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Анализ кадрового обеспечения реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции | май 2024. |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л..Г., заместители директора по УВР | Аналитическая справка |  |
| 20. | Повышение квалификации учителей, преподающих учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология0» | май-август 2024 |  |  | Зам. по УР, специалист по кадрам | Курсы повышения квалификации |  |
| 21. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | май-август 2024 |  |  | Евсюков С.Н., директор школы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |  |
| 5. Информационное обеспечение изменений ФГОС, разработки и реализации ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов об изменениях ФГОС НОО, ООО, СОО, в т.ч. о введении учебных предметов «Основы безопасности и зашиты Родины» и «Труд (технология)» | май- август 2024 |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |  |
| 23. | Информирование родительской общественности об изменениях ФГОС НОО, ООО, СОО, о переходе на обучение по ООП НОО, ООО, СОО в новой редакции | постоянно |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР классные руководители | Сайт образовательной организации, родительские чаты, информационные стенды в холлах базовой школы и филиалов |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, изменений ФООП НОО, ООО, СОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Анализ материально-технической базы учебных кабинетов в соответствие с требованиями приказа Министерства просвещения РФ от 06.09.2022 № 804 (в т.ч. учебных кабинетов ОБЗР и «Труд (технология)» | май 2024 |  |  | Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР Мамчиц И.А., заместитель директора по АХЧ учителя-предметники | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации новых редакций ООП НОО, ООО, СОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО, СОО, ООО. |  |
| 25. | Обеспечение оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» в соответствие с требованиями приказа Министерства просвещения РФ от 06.09.2022 № 804 | август 2024 |  |  | Мамчиц И.А., заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинетов |  |
| 26. | Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации, санитарно - гигиенических условий, требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, СОО | постоянно |  |  | Директор, зам. по УВР, ВР, зам.по АХЧ | Обеспечение соответствия |  |
| 7. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО | июнь 2024 |  |  | Евсюков С.Н., директор школы Клименко Л.П., Кулакова Л.Г., заместители директора по УВР Вождаева Ю.А., заместитель директора по ВР | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |  |
| 28. | Создание проектов скорректированных ЛНА | июнь-август 2024 |  |  |  | Проекты ЛНА |  |
| 29. | Обсуждение и утверждение проектов | август 2024 |  |  |  | Утвержденные ЛНА |  |