**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОАУ «СОШ №25 г.Орска»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Евсюков

«20» мая 2024 г.

**РАССМОТРЕНО:**

Педагогическим советом

(протокол №4 от 20.05.2024 г.)

**План мероприятий (дорожная карта)**

**МОАУ «СОШ№25 г.Орска»
по введению учебных предметов**

**«Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)»
на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. **Организационно – управленческое обеспечение**
 |
| 1.1 | Участие в совещаниях с руководителями ОО по вопросам введения учебного предмета ОБЗР, «Труд (технология)» | Июнь - август | Директор |
| 1.2 | Разработка и реализация комплекса по обеспечению условий реализации ОБЗР, «Труд (технология)» в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению образовательного процесса | Июнь – август | Директор |
| 1.3 | Издание приказа о внедрении обновленных ФОП НОО, ООО, СОО | Июнь  | Директор |
| 1. **Методическое обеспечение**
 |
| 2.1 | Участие педагогов в региональных научно – практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения ОБЗР, «Труд (технология») | Июнь - август | Зам. директора по УВР, учитель |
| 2.2 | Получение консультационно – методической помощи от ИРО и ИСРО по вопросам реализации федеральной рабочей программы ОБЗР, «Труд (технология)» | Июнь – сентябрь | Зам. директора по УВР, учитель |
| 1. **Организация образовательного процесса**
 |
| 3.1 | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета ОБЗР, «Труд (технология)» | Июнь – август | Зам. директора по УВР |
| 3.2 | Включение в основные образовательные программы проведения учебных сборов в соответствии с разработанными программами учебных сборов | Июнь - август | Зам. директора по УВР |
| 3.3 | Сотрудничество с Центром военно – патриотического воспитания молодежи «Патриот» по вопросам проведения учебных сборов с обучающимися | В течение учебного года | Зам. директора по ВР |
| 3.4 | Приведение названия учебных кабинетов в соответствии с названием учебного предмета ОБЗР, «Труд (технология)» | До 31 августа | Зам. директора по АХЧ |
| 3.5 | Организация проверки соответствия оснащения кабинетов ОБЗР, «Труд (технология)» требованиям приказа Минросвещения от 06.09. 2022 г. №804  | Июль - декабрь | Зам. директора по АХЧ |
| 3.6 | Реализация мер по дооснащению кабинетов в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 06.09. 2022 г. №804 | Июль - декабрь | Зам. директора по АХЧ |
| 1. **Кадровое обеспечение**
 |
| 4.1 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации по программе «Преподаватель ОБЗР», «Труд (технология)» на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет просвещения» | Июнь - август | Зам. директора по УВР |
| 4.2 | Внесение изменений в штатное расписание в части наименования должностей педагогических работников, преподающих предмет ОБЗР, «Труд (технология)» | До 31 августа | Зам. директора по УВР |
| 4.3 | Корректировка должностных инструкций педагог, преподающих предмет ОБЗР, «Труд (технология)» | До 31 августа | Зам. директора по УВР |